## Záv. zpráva dílčí CRP 2022
VŠ: | VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022
Tematické zaměření: | c) elektronizace správní agendy vysoké školy
Název projektu: | Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2022 |  | Do: 31. 12. 2022
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 136 | 136 |  | 0
Čerpáno | 136 | 136 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Bc. Milan Novák |  | Bc. Jiří Nápravník
VŠ: | Vysoká škola polytechnická Jihlava |  | Vysoká škola polytechnická Jihlava
Adresa/Web: | Tolstého 16, 586 01 Jihlava / www.vspj.cz |  | Tolstého 16, 586 01 Jihlava / www.vspj.cz
Telefon: | 567141190 |  | 567141190
E-mail: | milan.novak@vspj.cz |  | jiri.napravnik@vspj.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cílem projektu byl rozvoj informačních technologií a procesů zaměřený na elektronizaci správních a studijních agend VŠ ve vazbě na prioritní téma c) s důrazem na spolupráci zapojených VVŠ. Cíl je podrobně rozepsán v projektové žádosti v souladu s vyhlášením. Cíl byl za VŠPJ splněn.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1 | Analýza možnosti využití bankovní identity, mojeID apod. (V1). Byla provedena analýza možností využití různých nástrojů pro využití jednotného ověřování identit včetně odhadu náročnosti práce. Výstup splněn.
2 | Elektronizace správy poplatků za studium (V2). Byl navržen modul do informačního systému, který hlídá nadstandardní studia na základě dat ze SIMS a následně je jim vyměřen poplatek ekonomickým oddělením školy. Výstup splněn.
3 | Výměna zkušeností se zapojenými školami v oblasti elektronického rozvoje podpory jednání a rozhodování (V4). Značným přínosem pro nás byla účast na seminářích. Speciálně pro nás v tomto ohledu byla zajímavá a inspirativní prezentace "Proč… a hlavně jak evidovat samosprávné orgány univerzity" od Univerzity Pardubice. Výstup splněn.
4 | Účast na seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V4). Jednotlivé prezentace byly pro nás velikým přínosem jak po stránce vizuální, tak i procesní logiky jednotlivých činností. Výstup splněn.
5 | Vzájemné srovnání dílčích výstupů a posouzení jejich použití v prostředí naší školy (V1-V4). Srovnání řešení s ostatními vysokými školami vedlo k úpravám a zlepšením v procesech přijímacího řízení, elektronizace dokumentů, prodloužení zkouškového období a správy poplatků za nadstandardní studium v Informačním systému VŠPJ. Výstup splněn.
6 | Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V4). Současný informační systém je díky projektu lépe vyvíjen díky výměně zkušeností na seminářích s jinými vysokými školami. První seminář se uskutečnil 4. 5. 2022 a druhý 23. 11. 2022, jednotlivé příspěvky nám vnáší nadhled pro řešení aktuálních potřeb VŠPJ. Výstup splněn.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Změny v čerpání rozpočtu v souladu s Vyhlášením CRP 2022. |  | Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s Vyhlášením CRP 2022 (v položkách 2.4, 2.5 a 2.6). Zdůvodnění změn je uvedeno u konkrétních položek v tabulce „Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách“.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
| – | – |  | –
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 136 | 136 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 97 | 97 | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 35 | 35 | 0 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 0 | 4 | 4 | 2.941%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 3 | 0 | -3 | -2.206%
2.6 | Cestovní náhrady | 1 | 0 | -1 | -0.7353%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 136 | 136 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy a odměny klíčových lidí zapojených v projektu, vč. pohyblivých složek. |  |  | 97
2.3 | Zákonné zdravotní a sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu. |  |  | 35
2.4 | V rámci projektu byl pořízen spotřební kancelářský materiál vč. drobného majetku. Položka byla navýšena o 1 tis. Kč z položky 2.6 Cestovné a o 3 tis. Kč z položky 2.5 Služby z důvodu nevyčerpání těchto položek. |  |  | 4
2.5 | Služby - položka nebyla čerpána. Přesun nevyčerpaných fin. prostředků ve výši 3 tis. Kč na položku 2.4 Materiální náklady. |  |  | 0
2.6 | Cestovné - položka nebyla čerpána. Přesun nevyčerpaných fin. prostředků ve výši 1 tis. Kč na položku 2.4 Materiální náklady. |  |  | 0
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.