## Záv.zprávadílčíCRP 2023_VŠPJ
VŠ: | Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ)
Rozvojový projekt na rok 2023
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Prioritní oblast: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2023
Tematické zaměření: | 1.b) podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals)
Název projektu: | Engagement for sustainability - University leaders in SDGs II (UNILEAD II)
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2023 |  | Do: 31. 12. 2023
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 420 | 420 |  | 0
Čerpáno | 420 | 420 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Ing. Miroslav Vilímek, Ph.D. |  | Ing. Pavlína Nová
VŠ: | Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ) |  | Vysoká škola polytechnická v Jihlavě (VŠPJ)
Adresa/Web: | Tolstého 16, 586 01 Jihlava / www.vspj.cz |  | Tolstého 16, 586 01 Jihlava / www.vspj.cz
Telefon: | 603839455 |  | 567141138
E-mail: | miloslav.vilimek@vspj.cz |  | pavlina.nova@vspj.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cílem projektu je posílit roli univerzit jako “efektivních, odpovědných a inkluzivních“ veřejných organizací prostřednictvím usnadnění implementace doporučení k udržitelnému rozvoji VVŠ vytvořených v rámci předchozího projektu UNILEAD, a to včetně aktivizace studentů a zaměstnanců. Cílem je rovněž efektivně napomoci k postupné změně vnitřní kultury VVŠ ve prospěch aktivního prostředí dobrovolně podporujícího společenskou i individuální odpovědnost ve smyslu dlouhodobé udržitelnosti reprezentované SDGs OSN. |  |  | splněno
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Úvodní proškolení zástupců VVŠ ve specifické oblasti implementace opatření ve vztahu k SDGs OSN za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu v úvodu projektu dne 17. 2. 2023, proškolení proběhlo hybridně z Olomouce (hostující UPOL), online přes MS Teams, v 8 tematických oblastech s následnou diskuzí
Interní mapovací workshopy na jednotlivých VVŠ s relevantními aktéry |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Na zapojených VVŠ proběhlo mapování stavu řešené problematiky prostřednictvím vyplnění sestavených tematických mapovacích formulářů
Společný workshop s výstupem vytvořených přehledů stavu řešené problematiky na jednotlivých VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu dne 27. 4. 2023, hybridně z Hradce Králové (hostujícíc UHK), online formou přes MS Teams
Založení a naplnění funkční on‐line databáze dokumentů s dostupnou best practice |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Databáze je přístupná v prostředí MS Teams
Tematický analytický workshop dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Tematický analytický workshop proběhl v gesci garanta řešené oblasti
Sdílená sada identifikovaných a vyhodnocených best practice pro implementaci doporučení a zvýšení angažovanosti dle specifických interních podmínek VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Byla sdílena sada identifikovaných a vyhodnocených best practice pro implementaci doporučení a zvýšení angažovanosti
Tematický workshop k tvorbě strategií dle klíčových oblastí za účasti interních i externích expertů |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Workshop k tvorbě strategií proběhl v gesci garanta řešené oblasti
Oponentura návrhů strategií („peer review“) |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Proběhla oponentura návrhů strategií, výsledek byl zohledněn ve finální podobě strategií
Vytvořená sdílená sada vzorových strategií |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Dle specifik řešené oblasti udržitelného rozvoje byla vytvořena samostatná vzorová strategie
Uskutečněná společná konference s výstupy projektu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Závěrečná konference proběhla dne 8. 12. 2023 hybridně z Brna, prezenčně a online přes MS Teams prezentovali garanti témat výstupy 5 řešených oblastí udržitelného rozvoje a 3 horizontálních témat
Uskutečněné komunikační aktivity |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Výstupy projektu byly prezentovány klíčovým cílovým skupinám
Uskutečněné vnitřní průzkumy v oblasti implementace, angažovanosti a kurikula |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Byly uskutečněny vnitřní průzkumy
Dostupné on‐line prezentace výstupů projektu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Výstupy projektu jsou dostupné on-line
Kontrolní schůzky pro monitoring a řízení postupu |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu. Proběhly 4 online koordinační schůzky koordinátora s garanty témat
Vytvoření funkčního sdíleného úložiště s výstupy projektu přístupné všem zúčastněným VVŠ |  |  | Výstup byl splněn v plném rozsahu prostřednictvím funkční skupiny "CRP UNILEAD 2022, 2023" v MS Teams
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Drobné přesuny v rámci položek rozpočtu v souladu s pravidly výzvy |  | Došlo k drobným přesunům mezi položkami 2.4, 2.5., 2.6 a 2.7 z důvodu nevyčerpání některých položek (stipendia, služby a cestovné) a možnosti nakoupit drobný hmotný majetek na podporu udržitelnosti na VŠPJ (např. odpadkové koše na tříděný odpad, stojany na kola, apod.)
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
x | x | x |  | x
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 420 | 420 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 250 | 250 | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 90 | 90 | 0 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 10 | 54 | 44 | 10.48%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 30 | 8 | -22 | -5.238%
2.6 | Cestovní náhrady | 10 | 3 | -7 | -1.667%
2.7 | Stipendia | 30 | 15 | -15 | -3.571%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 420 | 420 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) - odměny za aktivní účast na jednáních, odměny za práci na přípravě podkladových materiálů a materiálů pro sdílení dobré praxe, práce na technické a organizační stránce projektu, odměny za práci související s realizací projektu, vyhodnocení podkladů a souvisejících dokumentů |  |  | 250
2.3 | Zákonné odvody z osobních nákladů, vč. sociálního fondu související s položkami 2.1 a 2.2 |  |  | 90
2.4 | Materiální náklady na podpůrné organizační a technické zajištění školení, workshopů a interních jednání |  |  | 54
2.5 | Služby související s organizačním a obsahovým zajištěním interních školení, workshopů, konference a dalších odborných jednání plánovaných v rámci realizace projektu (např. poplatky a pronájem prostor a technického zabezpečení, IT služby, občerstvení), náklady na poradenství a konzultace externích odborníků, služby související s prezentací výstupů projektu |  |  | 8
2.6 | Cestovní náhrady (cestovné, stravné) na služební cesty související s účastí na workshopech a společných odborných jednáních |  |  | 3
2.7 | Stipendia – odměny za zapojení studentů do realizace projektu (příprava podkladových materiálů a spolupráce na odborných analýzách) formou stipendií |  |  | 15
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.