## Záv. zpráva dílčí CRP 2021
VŠ: | VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA
Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021
Tematické zaměření: | b) elektronizace správní agendy vysoké školy
Název projektu: | Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2021 |  | Do: 31. 12. 2021
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 200 | 200 |  | 0
Čerpáno | 200 | 200 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Bc. Milan Novák |  | Bc. Jiří Nápravník
VŠ: | Vysoká škola polytechnická Jihlava |  | Vysoká škola polytechnická Jihlava
Adresa/Web: | Tolstého 16, 586 01 Jihlava; www.vspj.cz |  | Tolstého 16, 586 01 Jihlava; www.vspj.cz
Telefon: | 567141190 |  | 567141164
E-mail: | milan.novak@vspj.cz |  | jiri.napravnik@vspj.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Cílem projektu byla spolupráce veřejných vysokých škol na rozvoji v oblasti elektronizace správních studijních agend, dokladů a procesů v souladu s tematickým zaměřením b). Cíl je podrobně rozepsán v projektové žádosti v souladu s vyhlášením. Cíl byl za VŠPJ splněn.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1 | Monitorování aktuálního stavu připravenosti na implementaci důvěryhodného ověření identit a výměna zkušeností se zapojenými školami týkající se přípravy možností důvěryhodného ověření identit (V1). Během účasti na společných seminářích jsme čerpali a porovnávali informace s našimi potřebami ohledně možností využití implementace důvěryhodného ověření identit. Výstup splněn.
2 | Elektronizace přijímacího řízení týkající se cizích studentů konajících přijímací zkoušku z českého jazyka (V2). Došlo k elektronizaci pozvánky pro cizince konající zkoušku z českého jazyka, text pozvánky spravuje studijní oddělení pomocí wordovské šablony. Uchazečům je poté zřízen uživatelský účet v Moodle, kde uchazeč provádí samotný test z českého jazyka. Výstup splněn.
3 | Revize systému správy dokumentů (V3). Došlo k implementaci nového modulu v informačním systému pro správu a evidenci dokumentů (vnitřních předpisů a návodů atd.), s omezením zobrazení dle rolí uživatelů systému (zaměstnanec, student, veřejnost). Výstup splněn.
4 | Zmapování a analýza nových potřeb naší školy v oblasti akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ zákona (V4). Zmapováním nových potřeb naší školy v oblasti akreditací vyvstala potřeba vytvořit systém pro evidenci změn v akreditačním modulu v IS. V důsledku toho byl implementační analýzou vytvořen ER model. Výstup splněn.
5 | Porovnání možností aplikace týkajících se kvality ve vzdělávání pro další rozvoj elektronizace naší školy (V5). Byl vytvořen návrh a časový plán pro tvorbu generovaných dat pro potřeby systému řízení a výkonnosti kvality (míra prostupnosti studentů a počet absolventů). Výstup splněn.
6 | Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V5). Jednotlivé prezentace byly pro nás velikým přínosem jak po stránce vizuální, tak i procesní logiky jednotlivých činností. Výstup splněn.
7 | Vzájemné srovnání dílčích výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5). Srovnání řešení s ostatními vysokými školami vedlo k úpravám a zlepšením v procesech přijímacího řízení a elektronizace dokumentů v Informačním systému VŠPJ. Výstup splněn.
8 | Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5). Současný informační systém je díky projektu lépe vyvíjen díky výměně zkušeností z virtuálních konferencí s jinými vysokými školami. První konference se uskutečnila online 18. 5. 2021 a druhá prezenčně 10. 11. 2021, jednotlivé příspěvky nám vnáší nadhled pro řešení aktuálních potřeb VŠPJ. Nadále budeme pokračovat v digitalizaci doposud tištěných dokumentů i v digitalizaci jednotlivých procesů integrováním do IS. Výstup splněn.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Změny v čerpání rozpočtu v souladu s Vyhlášením CRP 2021. |  | Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s Vyhlášením CRP 2021 (v položkách 2.4 a 2.6). Zdůvodnění změn je uvedeno u konkrétních položek v části „Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách“.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
| – | – |  | –
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 200 | 200 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 135 | 135 | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 49 | 49 | 0 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 5 | 6 | 1 | 0.5%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 10 | 10 | 0 | 0%
2.6 | Cestovní náhrady | 1 | 0 | -1 | -0.5%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 200 | 200 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Mzdy a odměny klíčových lidí zapojených v projektu, vč. pohyblivých složek. |  |  | 135
2.3 | Zákonné zdravotní a sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu. |  |  | 49
2.4 | V rámci projektu byl pořízen spotřební kancelářský materiál vč. drobného majetku. Položka byla navýšena o 1 000 Kč z položky 2.6 cestovné z důvodu nevyčerpání této položky. |  |  | 6
2.5 | Nákup služby pro správu databáze - SW licence na PhpStorm. |  |  | 10
2.6 | Cestovné - z důvodu mimořádných opatření nebyla položka čerpána. Přesun nevyčerpaných fin. prostředků ve výši 1 000 Kč na položku 2.4 materiální náklady. |  |  | 0
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.