## Záv. zpráva dílčí CRP 2023
VŠ: | Vysoká škola polytechnická Jihlava
Rozvojový projekt na rok 2023
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Prioritní oblast: | 1. Prioritní témata pro projekty vysokých škol s předem vyčleněnou alokací
Tematické zaměření: | 1.c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol
Název projektu: | Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol
Období řešení projektu: | Od: 1/2023 |  | Do: 12/2023
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 594 | 194 |  | 400
Čerpáno | 594 | 194 |  | 400
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Ondřej Chalupa, DiS. |  | Ing. Vítězslav Šeda
VŠ: | Vysoká škola polytechnická Jihlava |  | Vysoká škola polytechnická Jihlava
Adresa/Web: | Tolstého 16, 586 01 Jihlava, www.vspj.cz |  | Tolstého 16, 586 01 Jihlava, www.vspj.cz
Telefon: | 567141140 |  | 567141205
E-mail: | ondrej.chalupa@vspj.cz |  | vitezslav.seda@vspj.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
1. | Dílčím cílem č. 1. bylo zjednodušení správy a podpory uživatelů EIS a PaMS (úpravy pro efektivní správu přístupových práv) Tohoto dílčího cíle bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo. VVŠ se tohoto koordinovaného cíle účastnila aktivně a současně poskytla výsledky ostatním VVŠ v sekci 1 (iFIS).
2. | Dílčím cílem č. 2 byl koordinovaný rozvoj ekonomických agend (doplnění katalogu standardních řešení o nové funkcionality využitelné více VVŠ v rámci sekce) Tohoto dílčího cíle bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo. VVŠ se tohoto koordinovaného cíle účastnila aktivně a současně poskytla výsledky ostatním VVŠ v sekci 1 (iFIS).
3. | Dílčím cílem č. 3 byla optimalizace postupů a procesů v ekonomice (rozvoj funkcionalit elektronických procesů a jejich implementace v podmínkách VVŠ) Tohoto dílčího cíle bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo. VVŠ se tohoto koordinovaného cíle neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.
4. | Dílčím cílem č. 4 byla inovace technologie pro provoz a integrace EIS (technologické inovace a integrace napříč VVŠ) Tohoto dílčího cíle bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo. VVŠ se tohoto koordinovaného cíle neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ.
5. | Dílčím cílem č. 5 byla analýza dopadů DEPO v ekonomických systémech (příprava na implementaci nové legislativy do ekonomických systémů VVŠ) Tohoto dílčího cíle bylo v rámci celého koordinovaného projektu dosaženo. VVŠ se tohoto koordinovaného cíle účastnila aktivně a současně přebírala výsledky společného plnění všech VVŠ.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1 | 1-1 ADMINISTRACE: Rozvoj SW pro efektivní správu přístupových práv VVŠ v tomto výstupu zajistila optimalizaci postupů při správě přístupů uživatelů a uživatelských skupin na typy smluv, typy zakázek, typy karet a další. Urychlení a zpřehlednění podle vzoru Kontexty NS a dále propojení distribuované správy přístupových oprávnění z agend do modulu Správce a současně poskytla výsledky ostatním VVŠ v sekci 1 (IFIS). Výstup byl zcela splněn. | 1-1 ADMINISTRACE: Rozvoj SW pro efektivní správu přístupových práv | 1-1 ADMINISTRACE: Rozvoj SW pro efektivní správu přístupových práv | 1-1 ADMINISTRACE: Rozvoj SW pro efektivní správu přístupových práv | 1-1 ADMINISTRACE: Rozvoj SW pro efektivní správu přístupových práv
2 | 1-2 PROVOZ: Podpora efektivního provozu EIS VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ. Výstup byl zcela splněn. | 1-2 PROVOZ: Podpora efektivního provozu EIS | 1-2 PROVOZ: Podpora efektivního provozu EIS | 1-2 PROVOZ: Podpora efektivního provozu EIS | 1-2 PROVOZ: Podpora efektivního provozu EIS
3 | 2-1 ROZPOČET: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila, ani nepřebírala výsledky plnění ostatních VVŠ. Výstup byl zcela splněn. | 2-1 ROZPOČET: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-1 ROZPOČET: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-1 ROZPOČET: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-1 ROZPOČET: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu
4 | 2-2 MAJETEK: Elektronické vyřazování a další koordinovaný rozvoj VVŠ v rámci tohoto výstupu zajistila zavedení nového odpisového plánu a možnost výpočtu odpisů u prodloužené doby odepisování a poskytla výsledky ostatním VVŠ v sekci 1 (IFIS). Výstup byl zcela splněn. | 2-2 MAJETEK: Elektronické vyřazování a další koordinovaný rozvoj | 2-2 MAJETEK: Elektronické vyřazování a další koordinovaný rozvoj | 2-2 MAJETEK: Elektronické vyřazování a další koordinovaný rozvoj | 2-2 MAJETEK: Elektronické vyřazování a další koordinovaný rozvoj
5 | 2-3 ÚČETNICTVÍ: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ. Výstup byl zcela splněn. | 2-3 ÚČETNICTVÍ: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-3 ÚČETNICTVÍ: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-3 ÚČETNICTVÍ: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-3 ÚČETNICTVÍ: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu
6 | 2-4 FINANCE: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila, ani nepřebírala výsledky plnění ostatních VVŠ. Výstup byl zcela splněn. | 2-4 FINANCE: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-4 FINANCE: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-4 FINANCE: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-4 FINANCE: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu
7 | 2-5 DPH: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ. Výstup byl zcela splněn. | 2-5 DPH: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-5 DPH: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-5 DPH: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-5 DPH: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu
8 | 2-6 NÁKUP: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila, ani nepřebírala výsledky plnění ostatních VVŠ. Výstup byl zcela splněn. | 2-6 NÁKUP: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-6 NÁKUP: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-6 NÁKUP: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu | 2-6 NÁKUP: Koordinovaný rozvoj standardních funkcionalit modulu
9 | 3-1 DATA: Funkce pro kontrolu a opravy dat VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila, ani nepřebírala výsledky plnění ostatních VVŠ. Výstup byl zcela splněn. | 3-1 DATA: Funkce pro kontrolu a opravy dat | 3-1 DATA: Funkce pro kontrolu a opravy dat | 3-1 DATA: Funkce pro kontrolu a opravy dat | 3-1 DATA: Funkce pro kontrolu a opravy dat
10 | 3-2 REPORTING: Funkce pro podporu reportingu VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ. Výstup byl zcela splněn. | 3-2 REPORTING: Funkce pro podporu reportingu | 3-2 REPORTING: Funkce pro podporu reportingu | 3-2 REPORTING: Funkce pro podporu reportingu | 3-2 REPORTING: Funkce pro podporu reportingu
11 | 3-3 LICENCE: Doplnění licencí a implementace nových funkcionalit VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila, ani nepřebírala výsledky plnění ostatních VVŠ. Výstup byl zcela splněn. | 3-3 LICENCE: Doplnění licencí a implementace nových funkcionalit | 3-3 LICENCE: Doplnění licencí a implementace nových funkcionalit | 3-3 LICENCE: Doplnění licencí a implementace nových funkcionalit | 3-3 LICENCE: Doplnění licencí a implementace nových funkcionalit
12 | 3-4 PROCESY: Implementace WF nástrojů ve zpracování ekonomických informací VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila, ani nepřebírala výsledky plnění ostatních VVŠ. Výstup byl zcela splněn. | 3-4 PROCESY: Implementace WF nástrojů ve zpracování ekonomických informací | 3-4 PROCESY: Implementace WF nástrojů ve zpracování ekonomických informací | 3-4 PROCESY: Implementace WF nástrojů ve zpracování ekonomických informací | 3-4 PROCESY: Implementace WF nástrojů ve zpracování ekonomických informací
13 | 4 TECHNOLOGIE: Technologické inovace a integrace EIS VVŠ se tohoto výstupu neúčastnila aktivně, pouze přebírala výsledky plnění ostatních VVŠ. Výstup byl zcela splněn. | 4 TECHNOLOGIE: Technologické inovace a integrace EIS | 4 TECHNOLOGIE: Technologické inovace a integrace EIS | 4 TECHNOLOGIE: Technologické inovace a integrace EIS | 4 TECHNOLOGIE: Technologické inovace a integrace EIS
14 | 5 DEPO EIS: Analýza dopadů DEPO do EIS a PAMS VVŠ se tohoto výstupu účastnila aktivně formou účastní na společných seminářích a worshopech pořádaných pracovní skupinou DEPO a MUNI. VVŠ převzala závěry analytické skupiny DEPO a aplikovala je vlastních strategických plánech na další období. Výstup byl zcela splněn.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | Změna v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením CRP 2023 |  | Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2023 (v položkách 2.4 a 2.6). Zdůvodnění změn je uvedeno u konkrétních položek v části „Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách“.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Nejedná se o pokračující projekt.
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 400 | 400 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 400 | 400 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 194 | 194 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 135 | 135 | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 49 | 49 | 0 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 0 | 3 | 3 | 0.5051%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Cestovní náhrady | 10 | 7 | -3 | -0.5051%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 594 | 594 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
1.1 | Náklady na technické zhodnocení SW externím dodavatelem v oblasti Evidence majetku a přístupových oprávnění, včetně zajištění licence přírůstků pro všechny VVŠ v sekci 1 (iFIS) |  |  | 400
2.1 | Odměny a mzdy řešitelskému týmu projektu za práce prováděné nad rámec běžných povinností - zejména analýzy a specifikace, jednání s dodavateli, testování a akceptace přírůstků, dokumentace, součinnost při implementaci a integraci přírůstků projektu převzatých z ostatních VVŠ v rámci sekce, administrace a školení k přírůstkům SW. |  |  | 135
2.3 | Zákonné zdravotní a sociální pojištění a sociální fond |  |  | 49
2.4 | Materiální náklady - v rámci projektu byl pořízení spotřební kancelářský materiál vč. drobného majetku. Položka byla navýšena o 3 tis. Kč z položky 2.6 cestovní náhrady z důvodu nevyčerpání této položky. |  |  | 3
2.6. | Cestovní náhrady na společná jednání projektového týmu, včetně nákladů na dopravu a ubytování. Přesun nevyčerpaných fin. prostředků ve výši 3 tis. Kč na položku 2.4 materiální náklady. |  |  | 7
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A61: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.