## Záv. zpráva dílčí CRP 2020
VŠ: | Vysoká škola polytechnická Jihlava
Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021
Tematické zaměření: | f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy
Název projektu: | Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ
Období řešení projektu: | Od: 1.1.2021 |  | Do: 31.12.2021
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 500 | 500 |  | 0
Čerpáno | 500 | 500 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Bc. Marek Štark |  | Ing. Martin Skoumal, DiS.
VŠ: | Vysoká škola polytechnická Jihlava |  | Vysoká škola polytechnická Jihlava
Adresa/Web: | Tolstého 16, 586 01 Jihlava / www.vspj.cz |  | Tolstého 16, 586 01 Jihlava / www.vspj.cz
Telefon: | 567141186 |  | 776195942
E-mail: | marek.stark@vspj.cz |  | skoumal@vspj.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Vytvořit metodiky a postupy pro zvýšení úrovně KB na veřejných VŠ v ČR, které budou reflektovat potřeby a možnosti jednotlivých škol | Splněno. Byla provedena analýza aktuálního stavu KB. Následně byly vytvořeny dokumenty a vydány doporučení pro zvýšení úrovně KB.
Příprava na plnění povinností pro provozovatele a správce VIS | Splněno. Byly identifikovány a analyzovány významné informační systémy. Následně byla stanovena doporučení pro plnění zákonných povinností provozovatelů významných informačních systémů.
Vytvoření systému pro osvětu a vzdělávání zaměstnanců a studentů v oblasti kyberbezpečnosti | Splněno. Byly vytvořeny osvětové materiály sloužící ke vzdělávání studentů a zaměstnanců v oblasti KB.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1. Analýza stavu kyberbezpečnosti (KB) na naší škole | Splněno. Byla provedena analýza a výsledky zaslány ke zpracování. Součástí byl i test reakčního času na KB incident a kontrola dostupnosti informací pro jeho nahlašování.
2. Vylepšení úrovně bezpečnosti kyberprostředí | Na základě doporučení vzešlých z projektu se připravuje aktualizace kyberbezpečnostních směrnic a procesů. KB tým zatím nebyl oficiálně ustanoven, čeká se na obsazení role KB manažera. V rámci zvýšení kybernetické bezpečnosti byl proveden penetrační test externí firmou a nalezené zranitelnosti byly opraveny. Zaměstnaci IT také podstoupili školení pro zvýšení znalostí v oblasti kyberbezpečnosti. Splněno bude 03/2022.
3. Identifikace a analýza významných informačních systémů školy | Splněno. V rámci projektu jsme provedli analýzu systémů na naší škole a identifikovali a nahlásili jeden VIS (IS).
4. Příprava pro splnění zákonných opatření plynoucích ze ZoKB | Převzali jsme materiály dostupné v rámci projektu a připravujeme postupy pro plnění zakonných opatření. Nyní stále probíhá personální obsazování povinných rolí. Splněno bude v 03/2022.
5. Nastavení kyberbezpečnostní osvěty | Splněno. Převzali jsme vzdělávací materiály vytvořené v rámci hlavního bodu projektu "Vytvoření systému pro osvětu a vzdělávání zaměstnanců a studentů v oblasti kyberbezpečnsoti" a přizpůsobili je graficky a obsahově pro naší školu. Poté jsme je přidali do našeho moodlu a zpřístupnili studentům a zaměstnancům.
6. Implementace kurzu pro kyberbezpečnostní vzdělávání zaměstnanců | Splněno. Materiály pro institucionární kurzy pro zaměstnance jsme obsahově přizpůsobili naší škole a začlenili do našeho moodlu.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
podán navazující projekt | 2022 |  |  | V návrhu požadována celková částka 19 100 tis Kč
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 500 | 500 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 150 | 150 | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 55 | 51 | -4 | -0.8%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 2 | 4 | 2 | 0.4%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 285 | 288 | 3 | 0.6%
2.6 | Cestovní náhrady | 8 | 7 | -1 | -0.2%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 500 | 500 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Odměny a mzdy určené pro členy realizačního týmu a pracovníky podílející se na výstupech projektu |  |  | 150
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu |  |  | 51
2.4 | Materiální náklady využité v rámci projektu (kancelářské potřeby a drobné technické zařízení) |  |  | 4
2.5 | Externí bezpečnostní analýza pro určení bezpečnostních rizik, školení pro IT techniky ke zvýšení odbornosti v oblasti KB |  |  | 288
2.6 | Cestovní náhrady na školení a koordinační schůzky |  |  | 7
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.