## Záv. zpráva kompletní CRP 2022
VŠ:
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - kompletní projekt
Program:
Tematické zaměření:
Název projektu:
Období řešení projektu: | Od: |  | Do:
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek
Čerpáno
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno:
VŠ:
Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | Ostatní technické zhodnocení |  |  | 0 | #DIV/0!
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu |  |  | 0 | #DIV/0!
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | Služby a náklady nevýrobní |  |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | Cestovní náhrady |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | Stipendia |  |  | 0 | #DIV/0!
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A54: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.

## Záv. zpráva dílčí CRP 2022
VŠ: | Vysoká škola polytechnická Jihlava
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022
Tematické zaměření: | a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami (rozvoj zajišťování kvality vzdělávání, které je poskytováno distančními metodami)
Název projektu: | Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ
Období řešení projektu: | Od: 1.1.2022 |  | Do: 31.12.2022
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 420 | 420 |  | 0
Čerpáno | 420 | 420 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. |  | Mgr. Marie Marek
VŠ: | VŠPJ |  | VŠPJ
Adresa/Web: | Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava |  | Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava
Telefon: | 777454056 |  | 602525506
E-mail: | jana.boruvkova@vspj.cz |  | marie.marek@vspj.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Nové standardy forem studia a metodická doporučení | Cílem projektu byla implementace nových standardů forem studia na institucionální úrovni veřejných VŠ ve vztahu k dynamice uskutečňování jednotlivých studijních programů v dalších letech i ve vztahu k institucionální praxi akreditačního procesu a systému zajišťování kvality. / Cíl projektu byl splněn. Vytvořený dokument Výstupy projektu CRP 18+ 2022 Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti... obsahuje výsledky splnění dílčích stanovených cílů projektu a definuje sadu navzájem provázaných výstupů: návrhy úprav národní legislativy; návrh jednotné metodologie pro implementaci standardů kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do vnitřních předpisů; návrh metodických doporučení pro akreditační prces; návrh metodických doporučení pro hodnocení plnění standardů kvality. Kromě stanovených cílů projektu CRP 18+ 2022 se řešitelský tým zabýval konečnou úpravou terminologie a standardů pro jednotlivé formy studia z projektu CRP 18+ 2021 (Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti...) a navrhl způsob implementace výsledků do národní legislativy. |  |  |  |  | ;
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Oponentura 1 | Oponentura jednotné metodologie pro implementaci standarů kvality vzdělávací činností pro jednotlivé formy studia. Zapracování do vnitřních předpisů VŠPJ. / Cíl výstupu 1 byl splněn. VŠPJ aktivně spolupracovala s hlavním řešitelem a dle potřeby konstruktivně oponovala předkládané metodologické dokumenty. Výsledek oponentur je zapracován do dokumentu Výstupy projektu. Seznam dokumentů VŠPJ určených ke změnám je uveden v dokumentu Návrh implementace VŠPJ.
Oponentura 2 | Oponentura metodických doporučení pro vyhodnocení naplnění standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia v rámci akreditačního procesu. Revize profilace studijních plánů a předmětů, vazeb forem studia na profil absolventa, revize metod vzdělávání a metod ověřování výsledků učení u studijních programů VŠPJ. / Cíl výstupu 2 byl splněn. VŠPJ aktivně spolupracovala s hlavním řešitelem a dle potřeby konstruktivně oponovala předkládané metodologické dokumenty. Výsledek oponentur je zapracován do dokumentu Výstupy projektu. Seznam dokumentů VŠPJ určených ke změnám je uveden v dokumentu Návrh implementace VŠPJ. Na VŠPJ byla provedena revize studijních plánů a studijních programů, profilu absolventa, metod vzdělávání, ověřování výsledků učení a byly zmapovány potřebné body pro inovaci.
Oponentura 3 | Oponentura metodických doporučení pro nastavení mechanismů zpětné vazby a nástrojů pro evaluaci výuky. Návrh metodických doporučení na VŠPJ pro hodnocení rozvoje standardů kvality vzdělávání. / Cíl výstupu 3 byl splněn. VŠPJ aktivně spolupracovala s hlavním řešitelem a dle potřeby konstruktivně oponovala předkládané metodologické dokumenty s ohledem na vlastní zkušenost s nastavením mechanismů a nástrojů pro evaluaci výuky na VŠPJ. Výsledek oponentur je zapracován do dokumentu Výstupy projektu. Seznam dokumentů VŠPJ určených ke změnám je uveden v dokumentu Návrh implementace VŠPJ.
Účast na workshopech | Účast zástupců VŠPJ na workshopech a seminářích ke sdílení zkušeností s implementací standardů a ke sdílení plnění výstupů všech zúčastněných VŠ. / Cíl výstutpu týkající se účasti na workshopech byl splněn. Zástupci VŠPJ se z´účastnili všech organizovaných workshopů a seminářů organizovaných v rámci tohoto projektu.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1. | x |  | x
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
| x | x
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení |  |  | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 420 | 420 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 280 | 302 | 22 | 5.238%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 30 | 0 | -30 | -7.143%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 102 | 110 | 8 | 1.905%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 0 | 6 | 6 | 1.429%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 | Cestovní náhrady | 8 | 2 | -6 | -1.429%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 420 | 420 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2_2 | Původně zamýšlené finanční prostředky pro externí odborníky nebyly využity z důvodu, kdy tyto činnosti byly zajištěny interními akademickými pracovníky (řešiteli tohoto projektu). |  |  | 30
2_4 | Z důvodu nevyčerpání plánovaných cestovních náhrad byly tyto finanční prostředky ve výši 6 tis. Kč přesunuty na nákup drobného kancelářského materiálu - papíru a kanc. potřeb pro prácí 4 pracovníků VŠPJ zapojených do projektu. |  |  | 6
2_6 | Cestovní náhrady byly čerpány pouze z 25% (2 tis. Kč) z důvodu organizace workshopů a seminářů formou ONLINE. Nevyčerpané finanční prostředky z položky Cestovní náhrady byly využity na nákup drobných kancelářských potřeb - papíru apod. |  |  | 2
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.