## Záv. zpráva kompletní CRP 2022
VŠ:
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - kompletní projekt
Program:
Tematické zaměření:
Název projektu:
Období řešení projektu: | Od: |  | Do:
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek
Čerpáno
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno:
VŠ:
Adresa/Web:
Telefon:
E-mail:
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | Ostatní technické zhodnocení |  |  | 0 | #DIV/0!
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu |  |  | 0 | #DIV/0!
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) |  |  | 0 | #DIV/0!
2.5 | Služby a náklady nevýrobní |  |  | 0 | #DIV/0!
2.6 | Cestovní náhrady |  |  | 0 | #DIV/0!
2.7 | Stipendia |  |  | 0 | #DIV/0!
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A54: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.

## Záv. zpráva dílčí CRP 2022
VŠ: | Vysoká škola polytechnická Jihlava
Rozvojový projekt na rok 2022
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Program: | Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2022
Tematické zaměření: | a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami - aplikace metod blended learning do studijních programů a celoživotního vzdělávání a podpora vyučujících v jejich využívání
Název projektu: | Naplňování regionální role vysokých škol prostřednictvím hybridních kampusů
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2022 |  | Do: 31. 12. 2022
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 428 | 428 |  | 0
Čerpáno | 428 | 428 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. |  | doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
VŠ: | Vysoká škola polytechnická Jihlava |  | Vysoká škola polytechnická jihlava
Adresa/Web: | Tolstého 16, 586 01 Jihlava, www.vspj.cz |  | Tolstého 16, 586 01 Jihlava, www.vspj.cz
Telefon: | 420567141102 |  | 420567141102
E-mail: | vaclav.baca@vspj.cz |  | zdenek.horak@vspj.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Cílem projektu je vytvoření výstupů sloužících primárně pro vyšší management zapojených VŠ a pro pracovníky, kteří jsou v rámci nich zodpovědní za řízení kvality vzdělávání. Výstupy projektu poslouží managementu univerzit k nastavení vhodné strategie a opatření k zajištění vyšší míry regionální relevance studijních programů a programů celoživotního vzdělávání.
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1 | Analýza potřeb regionálních stakeholderů v oblasti blended learningových/hybridních studijních programů a programů celoživotního vzdělávání realizovaného distančními metodami. Analýzu vypracována.
2 | Společný workshop zapojených VŠ a z něj vzniklá metodická doporučení na téma sdílení dobré praxe v oblasti zapojení regionálních stakeholderů do tvorby blended learningových/hybridních studijních programů a celoživotního vzdělávání (výstup dílčího cíle 2). Splněno a prezentováno.
3 | Společný workshop zapojených VŠ a z něj vzniklá metodická doporučení na téma sdílení dobré praxe v zapojování regionálních stakeholderů do sledování kvality výuky blended learningových/hybridních studijních programů a celoživotního vzdělávání (výstup dílčího cíle 3). Splněno a prezentováno.
4 | Společný workshop zapojených VŠ a z něj vzniklá metodická doporučení na téma sdílení dobré praxe zaměřené na snižování studijní neúspěšnosti ve studijních programech se silným regionálním zaměřením – orientací na požadavky místních zaměstnavatelů (výstup dílčího cíle 4). Splněno a prezentováno.
5 | Interní workshop pro cílové skupiny zainteresovaných osob na jednotlivých VŠ zaměřené na diskusi a tvorbu jednotlivých výstupů. Splněno, prezentováno diskutováno.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) |  |  | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) |  |  | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení |  |  | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 428 | 428 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 294 | 290 | -4 | -0.9346%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) |  |  | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 101 | 89 | -12 | -2.804%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 1 | 26 | 25 | 5.841%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 5 | 5 | 0 | 0%
2.6 | Cestovní náhrady | 27 | 18 | -9 | -2.103%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 428 | 428 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1. | Mzdy a odměna řešitelům projektu v návaznosti na jednotlivé aktivity a cíle. |  |  | 290
2.3. | Zákonné odvody z mezd a odměn řešitelského kolektivu. |  |  | 89
2.4. | Nákup drobného materiálu pro zajištění řešení projektu a jeho prezentaci na externích a interním workshopu. |  |  | 26
2.5. | Zajištění interního workshopu. |  |  | 5
2.6. | Cestovní náklady řešitelů spojené s osobní účastí na společných workshopech. |  |  | 18
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Note on A52: Komentář: Nejprve prosím vyplňte celkovou přidělenou finanční částku v buňce č. C72. Tím dojde k aktualizaci vzorce ve sloupci F.