## List1
VŠ: | Vysoká škola polytechnická Jihlava
Rozvojový projekt na rok 2023
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu
Prioritní oblast: | 2. Prioritní témata pro společné projekty vysokých škol bez předem vyčleněné alokace
Tematické zaměření: | 2.f) zvyšování bezpečnosti digitálního prostředí, kybernetická bezpečnost
Název projektu: | Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace
Období řešení projektu: | Od: 1. 1. 2023 |  | Do: 31. 12. 2023
Dotace v tis. Kč: | Celkem: | V tom běžné finanční prostředky: |  | V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek | 500 | 500 |  | 0
Čerpáno | 500 | 500 |  | 0
Základní informace
| Hlavní řešitel |  | Kontaktní osoba
Jméno: | Bc. Marek Štark |  | Ing. Martin Skoumal, DiS.
VŠ: | Vysoká škola polytechnická Jihlava |  | Vysoká škola polytechnická Jihlava
Adresa/Web: | Tolstého 16, 586 01 Jihlava / www.vspj.cz |  | Tolstého 16, 586 01 Jihlava / www.vspj.cz
Telefon: | 567 141 186 |  | 776 195 942
E-mail: | marek.stark@vspj.cz |  | skoumal@vspj.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíl projektu | Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.
1 | Nasazení nástroje pro budování situačního povědomí o dění v počítačové síti - cíl splněn
2 | Začlenění klasifikace informací do univerzitního prostředí - cíl splněn
3 | Integrace krizových plánů pro zajištění kontinuity činností univerzity - cíl splněn.
4 | Zajištění centrálně spravovaného antivirového řešení - cíl splněn
5 | Zajištění externího Manažera KB - cíl splněn
6 | Školení IT personálu - cíl splněn
Plnění výstupů projektu | Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.
1 | V rámci projektu byl nainstalován nástroj pro dohled dění v počítačové síti využívající sondy flowmon. Nyní probíhá jeho testování. Výstup splněn.
2 | Byly převzaty výstupy z PS4 ohledně klasifikace informací a vybrané návrhy jsme začlenily do bezpečnostní směrnice. Výstup splněn.
3 | Nejprve proběhla analýza aktuálního stavu a následně byly z projektu převzaty návrhy a doporučení pro zlepšení integrace krizových plánů. Nyní probíhá zavádění vybraných plánů v oblasti ICT a krizových postupů. Výstup splněn.
4 | Bylo zajištěno centrálně spravované antivirové řešení od společnosti ESET. Výstup splněn.
5 | V souvislosti s realizací projektu byly zajištěny služby externího kybermanažera a koordinační schůzky s ním. Výstup splněn.
6 | Proběhlo školení IT personálu v oblasti instalace a bezpečného nastavení linuxových serverů. Výstup splněn.
Změny v řešení | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu
Číslo změny | Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) |  | Zdůvodnění
1.
2.
3.
4.
Přehled o pokračujícím projektu | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
| Rok realizace | Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | Poznámka (případně výhled do budoucna)
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *
|  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) | Rozdíl (v tis. Kč) | Rozdíl (v %)
1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 | 0 | 0%
2. | Běžné finanční prostředky celkem | 500 | 500 | 0 | 0%
Osobní náklady:
2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 150 | 150 | 0 | 0%
2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 55 | 54 | -1 | 0%
Ostatní:
2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 6 | 9 | 3 | 1%
2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 282 | 282 | 0 | 0%
2.6 | Cestovní náhrady | 7 | 5 | -2 | 0%
2.7 | Stipendia | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 500 | 500 | 0 | 0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky (viz předchozí tabulka) | Název výdaje a jeho zdůvodnění |  |  | Částka (v tis. Kč)
2.1 | Odměny a mzdy – určené pro vybrané členy realizačního týmu, případně pracovníky podílející se na výstupech projektu. |  |  | 150
2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu. |  |  | 54
2.4 | Materiální náklady - kancelářské potřeby, tisk dokumentů. Na kancelářské potřeby se využily i zbylé prostředky původně plánované na cestovné |  |  | 9
2.5 | Služby a náklady nevýrobní – služby externího manažera KB, antivirový systém, školení pro IT personál |  |  | 282
2.6 | Cestovní náhrady - na školení, koordinační schůzky |  |  | 5
* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.